**OBEC Střítež**



**Aktualizace strategického plánu rozvoje**

**obce Střítež do roku 2022 pro rok 2020**

**Zpracovali:**

Ing. Dominik Vymětal, DrSc.

Ing. Tomáš Pražák

……………………….



Střítež

2019

Obsah

[ÚVOD 3](#_Toc531763034)

[4 Akční plán rozvoje souhrnná část - aktualizace 3](#_Toc531763035)

[4.1 Strategická vize a strategické cíle rozvoje obce Střítež 3](#_Toc531763036)

[4.2 Programové cíle 4](#_Toc531763037)

[4.3 Vlastní aktualizace akčního plánu rozvoje 4](#_Toc531763038)

[Projektové listy splněných akcí 10](#_Toc531763039)

[Aktualizované Shrnutí akčního plánu 16](#_Toc531763040)

[Plánovací listy aktivit 23](#_Toc531763041)

[4.3.1 Programový cíl: Zaměstnanost 23](#_Toc531763042)

[4.3.2 Programový cíl: Podnikatelské prostředí 23](#_Toc531763043)

[4.3.3 Programový cíl: Místní produkce 24](#_Toc531763044)

[4.3.4 Programový cíl: Pomoc a péče pro potřebné 25](#_Toc531763045)

[4.3.5 Programový cíl: Školství a školy 26](#_Toc531763046)

[4.3.6 Programový cíl: Bavit se a poznávat 26](#_Toc531763047)

[4.3.7 Programový cíl: Spolková činnost 28](#_Toc531763048)

[4.3.8 Programový cíl: Kulturní dědictví a tradice 29](#_Toc531763049)

[4.3.9 Programový cíl: Obnovitelné zdroje energie 30](#_Toc531763050)

[4.3.10 Programový cíl: Odpadové hospodářství 30](#_Toc531763051)

[4.3.11 Programový cíl: Nakládání s odpadními vodami 32](#_Toc531763052)

[4.3.12 Programový cíl: Doprava a dopravní infrastruktura 33](#_Toc531763053)

[4.3.13 Programový cíl: Kulturní krajina a příroda 36](#_Toc531763054)

[4.3.14 Programový cíl: Samospráva 39](#_Toc531763055)

[4.3.15 Programový cíl: Bezpečnost a prevence 39](#_Toc531763056)

[4.3.16 Programový cíl: Komunitní programy 40](#_Toc531763057)

[4.3.17 Programový cíl: Rozvoj meziobecní spolupráce. 41](#_Toc531763058)

[5 REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 42](#_Toc531763059)

[5.1 Podpora realizace programu 42](#_Toc531763060)

[6 Závěr 42](#_Toc531763061)

#

# ÚVOD

Program rozvoje obce Střítež (dále je Program) představuje strategický dokument zachycující priority rozvoje obce na období 2015 – 2022.

Program byl zpracován na základě požadavku obce o zpracování komplexního rozvojového dokumentu pro:

* návrh rozvojových projektů obce a jejich zařazení do časové a místní posloupnosti realizace v letech 2015-2022,
* koordinaci záměrů obce se záměry vyšších územních celků,
* přípravu rozpočtů obce na jednotlivé roky a pro zpracování požadovaných rozpočtových výhledů dle navržených aktivit pro dané období.

Tento dokument představuje aktualizaci programu pro rok 2020. Aktualizace byla zpracována na základě požadavku obce. Podklady pro aktualizaci dodala obec Střítež.

Aktualizace zahrnuje:

* Přehledovou tabulku plnění úkolů a návrh nových akcí pro rok 2020.
* Projektové listy akcí splněných do konce roku 2019.
* Sadu projektových listů v platném členění obsahující:
	+ Projektové listy nových akcí navrhovaných pro rok 2020 a dále.
	+ Projektové listy akcí trvalého charakteru a akcí plánovaných v dalších letech.
	+ Souhrnnou přehledovou tabulku č. 4-2 z platného strategického plánu aktualizovanou pro rok 2020.
* ze své podstaty má vytvořit podmínky pro kontinuitu rozvoje obce i přes různá volební období,
* vytváří podmínky pro spolupráci s ostatními obcemi v rámci mikroregionu obcí povodí Stonávky a Místní akční skupiny Pobeskydí,
* představuje cestu, jak získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (různé granty a dotační tituly).

Metodické vedení a závěrečné zpracování aktualizace program zajišťovali pracovníci Institutu interdisciplinárního výzkumu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské university v Opavě, jmenovitě: Ing. Tomáš Pražák, Ph.D. a Dr., Ing. Dominik Vymětal, DrSc.

Aktualizaci strategického plánu obce schválilo zastupitelstvo obce dne 11. 12. 2019 svým usnesením č. 11/190: „ZO schvaluje aktualizaci strategického plánu rozvoje obce Střítež do roku 2022 pro rok 2020“.

Tato aktualizace zahrnuje změny v kapitole 4 původního plánu rozvoje obce a navazuje na aktualizaci z roku 2019. První tři kapitoly plánu rozvoje obce se nemění.

#

# Akční plán rozvoje souhrnná část - aktualizace

## Strategická vize a strategické cíle rozvoje obce Střítež

Strategická vize se nemění:

**Střítež bude obcí, kde se lidem všech generací dobře žije.**

## Programové cíle

Programové cíle a programová opatření jsou aktualizována tak, že splněné aktivity jsou vyřazeny, jsou provedeny drobné změna v dalších aktivitách a jsou zařazeny nové aktivity pro rok 2020 dle návrhu zastupitelstva obce.

## Vlastní aktualizace akčního plánu rozvoje

Aktualizaci akčního plánu představuje souhrnná Tabulka č. 1. V této tabulce jsou uvedena veškerá opatření s termínem plnění v letech 2016 až 2019 a stav jejich plnění včetně skutečných nákladů na jejich realizaci. Dále jsou uvedena opatření trvalého charakteru a jejich případná plnění s uvedením případných nákladů na realizaci v uvedených letech. Tabulka dále obsahuje návrh nových akcí pro rok 2020 a odhadované náklady na jejich provedení. Úkoly, které byly v minulosti splněny, se již v této přehledové tabulce nenacházejí.

Členění tabulky (číslování) odpovídá číslování v platném Plánu rozvoje obce dle programových cílů a opatření.

Tabulka 1 Souhrnná tabulka aktualizace Plánu rozvoje obce Střítež

V této tabulce jsou zeleně podbarveny úkoly z roku 2019, případně se starším termínem plnění, které trvaly i v roce 2019 a byly splněny. Žlutě jsou podbarveny nově navržené aktivity, případně částečně splněné úkoly.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo** | **Popis projektu** | **Náklady** | **Financování** | **Časový rámec** | **Stav:** |
| **Strategický cíl Hospodářství** |
| **Programový cíl 1 Zaměstnanost** |
| 1.1.1 | Využití pracovníků na veřejně pro-spěšné a obecně prospěšné práce |  | Rozpočet obce | Trvalý | Plněno průběžně, opakovaný náklad |
| **Programový cíl 2 Podnikatelské prostředí** |
| 2.1.1 | Nabídka prostor pro podnikání, včetně infrastruktury (výstavba dílen, garáží a kancelářských prostor za KD), Rekonstrukce a dovybavení knihovny | 700.000,-  | Rozpočet obce, dotace | Trvalý | Plněno průběžněZhotovení projektové dokumentace na Multifunkční objekt za KD (garáže, klubovna)  |
| 2.1.2 | Vybavení a využití klubovny pro školení viz též 7.1.3 |  | Rozpočet obce | Trvalý | Debaty se konají v předsálí. Jen ve výjimečných případech se využívá klubovna. |
| 2.1.3 | Rekonstrukce pošty a prodejny | 124.105,- | Rozpočet obce | 2019 | Nová aktivita - Splněno |
| 2.1.4 | Nákup pozemku – brownfield – RD č.p. 9, parcely č. 88,89,90,92,93,94  |  |  | 2020 | Nová aktivita |
| **Programový cíl 3 Místní produkce** |
| 3.2.1 | Vybudování odpočinkového místa - Starostovská alej (zahájeny komplexní pozemkové úpravy - čeká se na projektanty)  |  | Rozpočet obce  | 2020 | PR Střítež - Trvá |
| 3.2.2 | Revitalizace evangelické kaple |  | Rozpočet obce/ externí financování | 2019 | Trvá |
| **Strategický cíl Společnost** |
| **Programový cíl 4 Pomoc a péče pro potřebné** |
| 4.1.2 | Širší síť sociálních služeb |  | Rozpočet obce | Trvalý | Zprovozněn Facebook Naše Střítež, Charita |
| 4.1.3 | Vybavení KD – ozvučení, ventilace, stoly, židle, kuchyně |  | Rozpočet obce | Průběžně | Trvá |
| 4.2.1 | Výstavba bytových domů pro seniory – podána žádost | 1.055.120 ,-15 000 ,- | Externí financování | 2020 | Trvá – zhotovena projektová dokumentace |
| **Programový cíl 5 Školství a školy** |
| 5.1.4 | Rekonstrukce půdních prostor školyStudie proveditelnosti, úprava rozpočtů, znalecký posudek a technický dozor stavbyOprava střechyNábytek – movitá výbavaCelkem náklady za rekonstrukci školyRekonstrukce kuchyně ZŠ | 1.929.684,50 ,-340.256 ,-729.055,-1.102.117,-10 771 770 ,- | Rozpočet obce (získání dotace z IROP po závěrečném vyúčtování)Rozpočet obce | 2018, 20192020 | Provedena studie proveditelnosti. Realizace celkové rekonstrukce otopného systému, WC, půdní prostory (vše závislé na dotaci) v roce 2018, splněno v roce 2019Nová aktivita |
| **Programový cíl 6 Bavit se a poznávat** |
| 6.1.1 | Příprava prostor pro volnočasové aktivity (prolézačky po děti) viz též 6.1.5 |  | Rozpočet obce | 2020 | Trvá  |
| 6.1.2 | Výstavba fotbalového hřiště plus zázemí |  | Rozpočet obce | Trvalý | Trvá |
| 6.1.3 | Vybudování cukrárny – kavárny |  |  | 2020 | Trvá (Ve spojitosti s výstavbou bytových domů pro seniory) |
| 6.1.5 | Koupě hracích prvků – hřištěPořízení skluzavky | 310.728,- | Rozpočet obce/ externí financování (Dotace MRR 217.509,-) | 20172020 | SplněnoTrvá |
| 6.1.6 | Výstavba zázemí pro volný čas (horolezecká stěna, posilovací stroje) |  | Rozpočet obce/ externí financování | 2020 | Trvá |
| 6.1.7 | Vánoční osvětlení + instalace | 102.811,- + 33.000,- | Rozpočet obce | 2019 | Splněno |
| 6.2.1 | Finanční gramotnost seniorů- aktivní boj proti „šmejdům“ |  | Rozpočet obce, MAS Pobeskydí, výzvy IROP, PRV | Trvalý | Trvá |
| **Programový cíl 7 Spolková činnost** |
| 7.1.3 | Dovybavení KD – částečně duplicitní s 2.1.2 |  | Rozpočet obce | 2020 | Trvá |
| 7.1.4 | Koupě nového auta pro SDH Střítež | 1.000.000 | Rozpočet obce/externí financování | 2020 | Nová aktivita |
| **Programový cíl 8 Kulturní dědictví a tradice** |
| 8.1.1. | Odkup, rekonstrukce nádražní budovy a zřízení muzea zrušeno |  | Rozpočet obce, sponzoři /externí financování | 2020 - 2022 | Zrušeno |
| 8.1.2 | Revitalizace hřbitovů | 46.198,80,-24.889,- | Rozpočet obce | 2015, 20162018, 20192020 | Provedeno parkoviště u katolického hřbitova (viz. níže, rekonstrukce MK a parkoviště u kostela 12.1.1)Studie evangelického a katolického hřbitova v 2018, trvá |
| 8. 1.3 | Oprava Mánesova pomníku včetně vybudování odpočívacího místa |  | Rozpočet obce/ externí financování | 2020 | Trvá |
| **Strategický cíl Životní prostředí a infrastruktura** |
| **Programový cíl 9 Obnovitelné zdroje energie** |
| 9.1.1 | Propagace OZE mezi občany, motivace občanů dle akcí MAS Pobeskydí |  | Rozpočet obce / externí financování | Trvalý | Trvá |
| 9.2.1 | Motivace občanů k ekologičtějšímu vytápění a zpřísnění kontroly lokálních topenišť |  | Rozpočet obce / externí financování | Trvalý | Obecně řeší ORP Třinec, informace na webu obce, připravena beseda s občany (kotlíkové dotace využil jeden občan) |
|  |
| 10.1.1 | Aktualizace termínů svozu odpadu dle sezónních potřeb, zejména plasty |  | Rozpočet obce | Trvalý | Svoz plastů od 2017 nebude vyvážet co 4 týdny, nyní co 6 týdnů. Trvá |
| 10.1.2 | Čistota v okolí kontejnerů |  | Rozpočet obce | Trvalý | Provádí se každý týden pracovníky VPP. |
| 10.1.3 | Vytvoření systému kontroly a průběžné likvidace černých skládek |  | Rozpočet obce | Trvalý | Kontrola prováděna pochůzkami po obci, reagujeme na připomínky občanů a v případě problému skládky v zárodku odstraňujeme |
| 10.1.4 | Zvětšit počet odběrných míst na odpad |  | Rozpočet obce | 2016-2019 | Přidány 4 kontejnery na plast 2 na sklo, Přidán 1 kontejner na sklo u Večerky Adélky (2017)Splněno |
| 10.1.5 | Rekonstrukce sběrného dvora |  | Rozpočet obce/externí financování | 2022 | zrušenoZajištěny externí skládky pro občany |
| **Programový cíl 11 Nakládání s odpadními vodami** |
| 11.1.1 | Podpora decentralizovaného ČOV |  | Rozpočet obce / externí financování | Trvalý | Chystá se projektová dokumentace viz 11.1.2, čeká se na rozhodnutí |
| 11.1.2 | Projektová dokumentace ČOV |  | Rozpočet obce | 2017 | Trvá - podpisy vlastníků |
| 11.2.1 | Výstavba ČOV (dvě etapy, vč. projektové dokumentace) |  | Rozpočet obce / externí financování | 2018 - 2020 | Trvá |
| **Programový cíl 12 Doprava a dopravní infrastruktura** |
| 12.1.1 | Údržba a opravy místních komunikací | 633.521,95,-1.081.082,97,-67.881,- | Rozpočet obce/externí financování (dotace MSK viz bod 6.1.4) | Trvalý | V roce 2016 rekonstrukce MK a parkoviště u kostelaOprava místních komunikací |
| 12.1.2 | Chodníky v obci | 200.000,- | Rozpočet obce, dotace | Trvalý | 2016 Chodník parkoviště – KD, 2020 Ropičanka – Černý potok (zhotovená projektová dokumentace)Trvá |
| 12.1.3 | Oprava mostů a propustků (RD č.p. 33, 36, 84 a parc. č. 760 a 748) | 240.420,- | Rozpočet obce | 2020 | Projekt – lávka u železniční zastávky Ropice – ZálesíTrvá |
| 12.2.2 | Modernizace osvětlení – výměna za LED částečně splněno | Cca 170.000,-127.322,- | Rozpočet obce | 2020 | Trvá |
| 12.2.4 | Rekonstrukce chodníku od nádraží směr Třinec částečně splněné - projekt | 200.000 | Rozpočet obce/ externí financování | 2021 | Trvá |
| 12.2.6 | Zklidnění dopravy v obci (vyhodnocení vlivu tranzitní dopravy na život v obci hluk-měření, zákaz vjezdu nákladních automobilů, retardéry) |  | Rozpočet obce | Trvalý | Trvá |
| 12.2.7 | Přechod pro chodce u večerky Adélka | 604.025,- | Rozpočet obce | 2019 | Splněno |
| 12.2.8 | Chodník před KD, dále rozšířit o opravu chodníku kolem I/68. |  | Rozpočet obce | 2020 | Trvá |
| 12.2.9 | Dodělání hokejky (nová komunikace, neveř. obslužná cesta u Adélky) | 199.224,16,- | Rozpočet obce (již uhrazeno) | 2020 | Spúlněno |
| 12.2.10 | Čištění chodníků kolem školy | 32.119 ,- | Rozpočet obce | 2018 | Splněno |
| 12.2.11 | Audit veřejného osvětlení a pasportizace místních komunikací |  | Rozpočet obce | 2020 | Trvá |
| 12.2.12 | Osobní automobil pro potřeby obce | 506.436,- | Rozpočet obce | 2019 | Splněno |
| 12.2.13 | Traktor pro zimní údržbu | 653.400,- | Rozpočet obce | 2019 | Splněno |
| 12.2.14 | Dopravní značení |  | Rozpočet obce | 2020 | Nová aktivita |
| **Programový cíl 13 Kulturní krajina a příroda** |
| 13.1.3 | Odkup pozemků na rozšíření katolického hřbitova |  | Rozpočet obce | 2020 | Trvá |
| 13.2.1 | Opravy cest: do Kotle, mostek u občana Macha, do Černé Oprava komunikace od Adélky po přivaděčOprava komunikace od kapličky směr RD 63 a 113 | 69.696,-20.873,-535.062,- | Rozpočet obce/externí financování | Trvalý | U Adélky nová komunikace (zhotovena projektová dokumentace), k Mynářovi, do Kotle, mostek u občana Macha, do Černé, od kapličky směr RD 63 a 113 - trvá |
| 13.2.2 | Vybudování zastávky u statku |  | Rozpočet obce/ externí financování | 2018 | Zrušeno |
| 13.2.4 | Údržba místní zeleně a její revitalizace (např. úprava prostranství před OÚ, parčík aj.) |  | Rozpočet obce | Trvalý | Trvá |
| 13.2.5 | Úprava areálu parku |  | Rozpočet obce | 2018 | Splněno |
| 13.2.8 | Vodovod Hájenka (vodovod Vělopolí-Kloda) | 606.749,- | Rozpočet obce | 2019 | Splněno  |
| 13.2.9 | Využití skrytého ložiska podzemní vody pro zkvalitnění dodávek pitné vody v obci8 |  | Rozpočet obce/ externí financování |  | Trvá |
| 13.2.10 | Zalesnění plánované přeložky I/68 |  | Rozpočet obce / externí financování |  | Trvá |
| 13.2.14 | Výstavba a oprava zázemí parku pro obecní akce (parc. č. 554/1) |  | Rozpočet obce | 2020 | Trvá |
| 13.2.15 | Výstavba nové zastávky u kostela |  | Rozpočet obce | 2019 | Zrušeno |
| 13.2.16 | Zřízení zastávky u silnice I/68(U Radase) |  | Rozpočet obce,  | 2020 | Nový |
| 13.2.17 | Zajištění elektronických informačních cedulí na zastávky |  | Rozpočet obce | 2020 | Nový |
| **Strategický cíl Rozvoj území** |
| **Programový cíl 14 samospráva** |
| 14.1.3 | Wifi pointy na zastávkách |  | Rozpočet obce | 2019 | Zrušeno |
| 14.2.3 | Nový územní plán |  | Rozpočet obce | 2020 | Trvá (zahájeno 2019) |
| **Programový cíl 15 Bezpečnost a prevence** |
| 15.1.1 | Spolupráce s PČR, pochůzky, preventivní akce, besedy s občany |  | Rozpočet obce | Trvalý | V případě potřeby konzultace na obci, nebo odd. PČR Hnojník. Kontrola pořádku na obecních akcích. Dohled nad bezpečnosti chodců, kontrola řidičů nerespektujících dopravní značení – při opravě žel. Přejezdu |
| 15.2.1 | Pravidelná aktualizace opatření pro případ mimořádných událostí |  | Rozpočet obce | Trvalý | Kontrola povodňových plánů v součinnosti s ORP Třinec (p. Chromec) a aktualizace krizového plánu obce v součinnosti s ORP Třinec a HZS MSK. |
| **Programový cíl 16 Komunitní programy** |
| 16.1.1 | Spolupráce a participace na poradenství v oblasti programového a projektového řízení |  | Rozpočet obce/externí financování | Trvalý | Trvá |
| 16.2.1 | Využití best practices při používání finančních nástrojů |  | Rozpočet obce/externí financování | Trvalý | Trvá |
| **Programový cíl 17 Rozvoj meziobecní spolupráce** |
| 17.1.1 | Posílení ubytovací kapacity v obci |  | Rozpočet obce/externí financování | Trvalý | Trvá |
| 17.1.2 | Podpora a participace na projektech cestovního ruchu |  | Rozpočet obce/externí financování | Trvalý | Zrušeno |

# Projektové listy splněných akcí

Následující projektové listy splněných akcí se vyřazují z aktualizovaného Strategického plánu obce:

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1.3**  | ***Rekonstrukce pošty a prodejny*** |
| **Cíl** | *Zrekonstruování budov pro účely zlepšení podnikatelského prostředí*  |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce |
| **Partneři** | Obec, podnikatelé, spolky |
| **Harmonogram projektu** | 2019 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1.1**  | ***Rekonstrukce MŠ*** |
| **Cíl** | *Zkvalitnění výuky a zefektivnění kapacit školských zařízení* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2016 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1.2**  | ***Rekonstrukce ZŠ*** |
| **Cíl** | *Zkvalitnění výuky a zefektivnění kapacit školských zařízení* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2017 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně  |
| **Komentář** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1.3**  | ***Hydroizolace školy*** |
| **Cíl** | *Zkvalitnění výuky a zefektivnění kapacit školských zařízení* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2018 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1.6**  | ***Vymalování knihovny*** |
| **Cíl** | *Zlepšení prostředí* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2017 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.4**  | **Vybudování cyklostezky (k rybníkům do Černé) - oprava komunikace** |
| **Cíl** | *Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity občanů pro zvýšení aktivity občanů a rozvoj lidského kapitálu* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2018 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **6.1.5**  | **Koupě hracích prvků – hřiště**  |
| **Cíl** | *Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity občanů pro zvýšení aktivity občanů a rozvoj lidského kapitálu* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2017 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Pro rok 2019 rozšířeno o pořízení skluzavky |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.7**  | **Vánoční osvětlení a instalace** |
| **Cíl** | *Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity občanů pro zvýšení aktivity občanů a rozvoj lidského kapitálu* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce, v roce 2018 již 102.811 |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2018, 2019 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.1.1**  | ***Rekonstrukce kulturního domu*** |
| **Cíl** | *Posilování místní identity a její všestranná podpora*  |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Spolky v obci |
| **Harmonogram projektu** | 2015 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | zateplení a vymalování kulturního domu včetně obnovy sociálního zařízení |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.1.4**  | **Rekonstrukce sakrálních staveb**  |
| **Cíl** | *Rekonstrukce a revitalizace historické stavby* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2018 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | **Rekonstrukce kamenného podstavce se železným křížem z r. 1861** |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.1.5**  | **Evangelická kaple - židle**  |
| **Cíl** | *Pořízení židlí do evangelické kaple* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2016 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.1.4**  | ***Zvýšení počtu odběrných míst na odpad v obci*** |
| **Cíl** | *Zvýšit čistotu v obci a kvalitu života* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace  |
| **10.1.6**  | ***Inteligentní systém nakládání s odpady*** |
| **Cíl** | *Zvýšit čistotu v obci a kvalitu života, zefektivnit svoz odpadů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2017 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace  |
| **Komentář** | Použití zkušeností z obcí, které svoz již zavedly |
| **11.2.2**  | ***Čištění kanalizace a zabránění úniku vody*** |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu a nakládání s odpadní vodou* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce, MAS Pobeskydí |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2015 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.2.1**  | ***Radary (měřiče rychlosti)*** |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2015-2016 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.2.5**  | ***Vybudování osvětlení na Zálesí a kolem Ropičanky*** |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2016-2018 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **12.2.7**  | ***Přechod pro chodce u večerky Adélka*** |
| **Cíl** | *Zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2017 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Vybudování nového přechodu v exponovaném místě obce |
| **12.2.9**  | **Dodělání hokejky**  |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | 199.224,18,- již uhrazeno z rozpočtu obce |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | Nová aktivita 2016 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** |  |
| **Komentář** | (nová komunikace, neveřejná obslužná- cesta u Adélky) |
| **12.2.10**  | ***Čištění chodníků kolem školy*** |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2018 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.2.12**  | ***Nákup automobilu pro potřeby obce*** |
| **Cíl** | *Obsluha občanů, seniorů a větší pružnost vedení obce* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | 400.000 rozpočet obce |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2019 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 2019 stav |
| **Komentář** |  |
| **12.2.13**  | **Nákup traktoru pro zimní údržbu**  |
| **Cíl** | *Zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | 600.000 rozpočet obce |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2019 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 2019 - stav |
| **Komentář** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **13.1.1**  | ***Odkupy pozemků***  |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2015 – 2022  |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | *Razová parc.č. 516/2, 1155, 1194/1, 1198/1, 76, 571 a 1184/3, 556/2 a Kloda parc.č.85* |
| **13.1.2**  | ***Koupě pozemku Kabot (1022/2) část***  |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2017  |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **13.2.5**  | ***Úprava areálu parku*** |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2018 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **13.2.6**  | ***Výsadba aleje do Černé*** |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2015 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **13.2.7**  | ***Oprava střechy na vodárně*** |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2015 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **13.2.8**  | ***Vodovod Hájenka*** |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2016 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **13.2.11**  | ***Koupě traktůrku na kosení zeleně*** |
| **Cíl** | *Údržba místní zeleně a její revitalizace* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce |
| **Partneři** |  |
| **Harmonogram projektu** | 2017 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **13.2.12**  | ***Stavba vodovodu Vělopolí – Kloda*** |
| **Cíl** | *Zajištění kvalitní pitné vody v části obce* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** |  |
| **Harmonogram projektu** | 2017 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **13.2.13**  | ***Opravy cest 2017*** |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** |  |
| **Harmonogram projektu** | 2017 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Opravy cest: do Kotle, mostek u občana Macha, Na Zálesí, do Černé,  |

|  |  |
| --- | --- |
| **14.1.1**  | ***Zavedení systému informovanosti občanů přes SMS*** |
| **Cíl** | *Moderní spolupráce vedení obce a občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2017 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **14.1.2**  | ***Dvojjazyčné cedule*** |
| **Cíl** | *Zhotovení dvojjazyčných cedulí určených pro národnostní menšiny* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** |  |
| **Harmonogram projektu** | 2017 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **14.2.1**  | ***Vybudování serveru*** |
| **Cíl** | *Moderní spolupráce vedení obce a občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2015 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **14.2.2**  | ***Strategický plán rozvoje obce*** |
| **Cíl** | *Moderní spolupráce vedení obce a občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2015 – 2022 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

# Aktualizované Shrnutí akčního plánu

Toto shrnutí je uvedeno v aktualizovaných tabulkách 4-2 a 4-3. Je členěno podle struktury činností a strategických cílů MAS Pobeskydí, ke kterým je možno se přiřadit a probíhá v platné hierarchii Strategického plánu. Zeleně jsou podbarveny splněné akce, žlutě jsou podbarveny navrhované nové aktivity.

I nadále jsou využity symboly označující zdroje informací pro návrhy cílů, opatření a aktivit:

☼ Strategie MAS Pobeskydí,

☺ dotazníkové šetření mezi občany,

■ SWOT analýza obce,

\* zkušenosti z jiných obcí,

ʘ návrh zastupitelstva obce.

**Veškeré nové aktivity pocházejí z návrhů zastupitelstva obce.**

Tabulka 2 Aktualizace shrnutí akčního plánu I.

V této tabulce jsou zeleně označeny splněné aktivity z minulé aktualizace a žlutě označeny aktivity nové. Aktivity červeným písmem byly zrušeny.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Strategický cíl** | **Hospodářství** | **Společnost** |
| **Programový cíl** | **1.Zaměstna-nost ☼** | **2.Podnikatelské prostředí ☼** | **3. Místní produkce ☼** | **4. Pomoc a péče pro potřebné ☼** | **5. Školství a školy ☼** | **6. Bavit se a poznávat ☼** | **7. Spolková činnost ☼** | **8. Kulturní dědictví a tradice ☼** |
| **\*Programové opatření** | **1.1 Pomoc pro uchazeče a zájemce o zaměstnání** ☺ʘ | **2.1 Poradenství a služby pro podnikatele ■, ʘ** | **3.1 Podpora místních výrobků a služeb**  | **4.1 Informova-nost a dostupnost soc. služeb, poradenství ☼ \*☺** | **5.1 Zefektivnění kapacit ☼** | **6.1 Podpora sportu a jiných volno-časových aktivit ☼**  | **7.1 Rozvoj spolkové činnosti v obci ☼** ʘ | **8.1Podpora tradic a místních kulturních akcí ☼** |
| ***Rozvojové aktivity (akce)*** | *1.1.1. Využití pracovníků na veřejně pro-spěšné a obecně prospěšné práce (na úseku péče o místní zeleň, péče o hřiště a zabezpečení dostupnosti péče o místní komunikace)*  | *2.1.1 Nabídka prostor pro podnikání, včetně infrastruktury (výstavba dílen, garáží a kancelářských prostor za KD), Rekonstrukce a dovybavení knihovny* *ʘ**2.1.2 Vybavení a využití klubovny pro školení* ʘ*2.1.3 Rekonstrukce pošty a prodejny* ʘ*2.1.4 Nákup pozemku – brownfield* ʘ | *3.1.1 Propagace místních výrobků a služeb, místních umělců a řemeslníků (trhy, jarmarky), podpora regionální značky Těšínské Slezsko – regionální produkt, výstavy místních spolků a umělců☺*  | *4.1.1 Umožnit využití klubovny pro debaty a setkání občanů☺**zrušeno**4.1.2 Širší síť sociálních služeb☺**4.1.3 Vybavení KD – ozvučení, ventilace, stoly, židle, kuchyně ʘ* | *5.1.1 Rekonstrukce MŠ* *ʘ**5.1.2 Rekonstrukce ZŠ* *ʘ**5.1.3 Hydroizolace školy* *ʘ**5.1.4 Rekonstrukce půdních prostor školy rekonstrukce kuchyně ZŠ pokračuje v roce 2020 ʘ**5.1.5 Koupě domu č.p. 82 – Galacz**Zrušeno**5.1.6 Vymalování knihovny ʘ* | *6.1.1 Příprava prostor pro volnočasové aktivity (prolézačky po děti)* ʘ *☺**6.1.2 Výstavba fotbalového hřiště plus zázemí ʘ**6.1.3 Vybudování kavárny-cukrárny☺**6.1.4 Vybudování cyklostezky☺**6.1.5 Koupě hracích prvků – hřiště, pořízení skluzavky ʘ**6.1.6 Výstavba zázemí pro volný čas (horolezecká stěna, posilovací stroje) ʘ**6.1.7 Vánoční osvětlení + instalace ʘ* | *7.1.1 Rekonstrukce kulturního domu (zateplení, vymalování a sociální zařízení)* *ʘ**7.1.2**Rekonstrukce a dovybavení knihovny ʘ spojeno s 2.1.1**7.1.3 Dovybavení kulturního domu (vzduchotechnika, stoly, židle)* *ʘ**7.1.4 Koupě nového auta pro SDH Střítež ʘ* | *8.1.1 Odkup, rekonstrukce nádražní budovy a zřízení muzea zrušeno* ʘ*8.1.2 Revitalizace hřbitovů (evangelický, katolický)*ʘ*8.1.3 Oprava Mánesova pomníku a vybudování odpočívacího místa ʘ**8.1.4 Rekonstrukce sakrálních staveb* *ʘ**8.1.5 Evangelická kaple – židle* |
|  |  |  | **3.2 Cestovní ruch** | **4.2 Služby pro seniory** |  | **6.2 Aktivní stárnutí** |  |  |
| ***Rozvojové aktivity*** |  |  | *3.2.1 Starostovská alej – vybudování odpočinkového místa* *ʘ**3.2.2 Revitalizace evangelické kaple* *ʘ* | *4.2.1 Vybudování bytových domů pro seniory* *ʘ, ☺* |  | *6.2.1* Finanční gramotnost, aktivní boj proti „šmejdům“ |  |  |

Tabulka 3 Aktualizace shrnutí akčního plánu II.

V této tabulce jsou zeleně označeny splněné aktivity z minulé aktualizace a žlutě označeny aktivity nové. Aktivity červeným písmem byly zrušeny.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Strategický cíl** | **Životní prostředí a infrastruktura** | **Rozvoj území** |
| **Programový cíl** | **9.Obnovitelné zdroje energie ☼** | **10.Odpadové hospodářství**☼ | **11. Nakládání s odpadními vodami ☼** | **12. Doprava a dopravní infra-struktura ☼** | **13. Kulturní krajina a příroda ☼** | **14.Samosprá-va**☼ | **15. Bezpečnost a prevence ☼** | **16.Komunitní programy☼** | **17.Rozvoj meziobec-ní spoluprá-ce ☼** |
| **Programové opatření** | **9.1 Podpora využívání obnovitel-ných zdrojů energie (OZE)****☼ \*■** | **10.1 Systém svozu odpadů, informova-nosti občanů ■,☼,**ʘ ☺ | **11.1 Decentrali-zované ČOV** | **12.1 Dopravní infra-****struktura** | **13.1 Pozemkové úpravy** | **14.1 Komuni-kace s občany■☺** | **15.1 Posilování obecní spolupráce v oblasti bezpečnosti☺■** | **16.1****Využití metody LEADER \*** | **17.1Zapojení obce do turistické oblasti Těšínska a Pobeskydí ■** |
| ***Rozvojové aktivity (akce)*** | *9.1.1**Propagace OZE mezi občany, motivace občanů dle akcí MAS Pobeskydí*  | *10.1.1 Aktualizace termínů svozu odpadu dle sezónních potřeb, zejména plasty☺**10.1.2 Čistota v okolí kontejnerů ☺**10.1.3 Vytvoření systému kontroly a průběžné likvidace černých skládek☺ ʘ**10.1.4 Zvětšit počet odběrných míst na odpad ʘ**10.1.5Rekon-strukce sběrného dvora zrušeno, zajištěny externí služby pro občany ʘ**10.1.6 Inteligentní systém nakládání s odpady* | *11.1.1 Podpora decentralizova-ného ČOV (např. možnost decentralizace až na úroveň obytných domů – získání dotací) -**ČOV statek* *ʘ**11.1.2 Projektová dokumentace ČOV* | *12.1.1 Údržba místních komunikací ☺ (vytipování problémových lokalit, plán obnovy dle územního plánu)**12.1.2* *Chodníky v obci (Vytipování vhodných tras, postup dle územního plánu)* ☺*12.1.3 Oprava mostů a propustků (RD č.p. 33, 36, 84 a parc. č. 760 a 748) ʘ* | *13.1.1 Odkupy pozemků (Razová parc.č. 516/2, 1155, 1194/1, 1198/1, 76, 571 1184/3, 556/2 a Kloda parc.č.85) ʘ**13.1.2 Koupě pozemku Kabot (1022/2) část**13.1.3 Odkup pozemků na rozšíření katolického hřbitova* | *14.1.1 Zavedení systému informovanosti občanů přes SMS \*,*■, ʘ *14.1.2 Dvojjazyčné cedule**14.1.3 Wifi pointy na zastávkách ʘ* | *15.1.1 Spolupráce s PČR, pochůzky, preventivní akce, besedy s občany* ☺ | *16.1.1 Spolupráce a participace na poradenství v oblasti programového a projektového řízení* | *17.1.1 Posílení ubytovací kapacity v obci (analýza možností, místní podnikatelé)**17.1.2Podpora a participace na projektech CR (např. naučné stezky)* |
| **Programové opatření** | **9.2 Šetrné nakládání se zdroji**  | **10.2 Lokální topeniště** | **11.2 Kanalizace a ČOV** | **12.2 Bezpečná doprava☺** **ʘ** | **13.2 Veřejná prostran-ství a brownfiel-dy** | **14.2 Obce a obecní úřady, integrova-né plánování** | **15.2 Připrave-nost na mimořádné události■** | **16.2 Prezenta-ce dobré praxe** |  |
| ***Rozvojové aktivity (akce)*** | *9.2.1 Motivace občanů k ekologičtějšímu vytápění ʘ,**Zpřísnění kontroly lokálních topenišť (zavedení systému, vytipování lokalit, zásah kontrolní komise, když bude proto legislativní základ)* ***převedeno z 10.2.1.******(kotlíkové dotace využil jeden občan)*** | *10.2.1* *Zpřísnění kontroly lokálních topenišť* *(zavedení systému, vytipování lokalit, zásah kontrolní komise, když bude proto legislativní základ)* *ʘ****Spojeno s 9.2.1*** | *11.2.1 Výstavba ČOV (dvě etapy, vč. projektové dokumentace)* *ʘ**11.2.2 Čištění kanalizace a zabránění úniku vody ʘ* | *12.2.1 Radary – měřiče rychlosti* *ʘ**12.2.2 Rekonstrukce osvětlení (LED žárovky)* *ʘ**12.2.3 Vybudování chodníku směr Vělopolí* *ʘ**12.2.4 Rekonstrukce chodníku od nádraží směr Třinec* *ʘ**12.2.5 Vybudování osvětlení na Zálesí* *a kolem Ropičanky* *ʘ**12.2.6 Zklidnění dopravy v obci (vyhodnocení vlivu tranzitní dopravy na život v obci hluk-měření, zákaz vjezdu nákladních automobilů, retardéry) ☺, ʘ**12.2.7 Přechod pro chodce u večerky Adélka ʘ**12.2.8 Chodník před KD, dále rozšířit o opravu chodníku kolem I/68.**12.2.9 Dodělání hokejky (nová komunikace, neveř.obslužná- cesta u Adélky)**12.2.10**Čištění chodníků kolem školy ʘ*12.2.11 Audit veřejného osvětlení *a pasportizace místních komunikacíʘ**12.2.12 Nákup automobilu pro potřeby obce ʘ**12.2.13 Nákup traktoru pro zimní údržbu ʘ*12.2.14 Dopravní značení *ʘ* | *13.2.1 Oprava cesty ke Kocyanovi, u Adélky, k Mynářovi, na Zálesí, Oprava komunikace od kapličky směr RD 63 a 113 ʘ**13.2.2 Vybudování zastávky u statku zrušeno**13.2.3 Vybudování parkoviště (u ČD, u Hájenky)**13.2.4 Údržba místní zeleně a její revitalizace☺ (např. úprava prostranství před OÚ, parčík aj.)**13.2.5 Úprava areálu parčíku ☺**13.2.6 Výsadba aleje do Černé* *ʘ**13.2.7 Oprava střechy na vodárně**13.2.8 Vodovod Hájenky* *ʘ**13.2.9 Využití skrytého ložiska podzemní vody pro zkvalitnění dodávek pitné vody v obci.**13.2.10 Zalesnění plánované přeložky I/68**13.2.11 Koupě traktůrku na kosení zeleně**13.2.12 Vodovod Vělopolí – Kloda**13.2.13 Opravy cest 2017: do Kotle, mostek u obč. Macha, Na Zálesí, do Černé,**13.2.14 Výstavba a oprava zázemí parku pro obecní akce (parc. č. 554/1) ʘ**13.2.15 Výstavba nové zastávky u kostela zrušeno ʘ**13.2.16**Zřízení zastávky u silnice I/68(U Radase) ʘ**13.2.17**Zajištění elektronických informačních cedulí na zastávky ʘ* | *14.2.1 Vybudování serveru* *ʘ**14.2.2 Strategický plán rozvoje obce* *ʘ**14.2.3 Územní plán* *ʘ* | *15.2.1* *Pravidelná aktualizace opatření pro případ mimořádných událostí ☼* | *16.2.2 Využití best practices při používání finančních nástrojů* |  |

## Plánovací listy aktivit

Plánovací listy aktivit shrnují cíle a způsoby financování a kontroly jednotlivých aktivit podle programových cílů. Následující plánovací listy shrnují aktivity trvalého charakteru, aktivity s realizací v letech 2017 -2022 a nové aktivity vzniklé v rámci aktualizace plánu pro rok 2017 a dále.

Plánovací listy aktivit podbarvené zeleně se týkají trvalých aktivit, které se běžně plní. Plánovací listy aktivit podbarvené červeně se týkají zrušených aktivit. Plánovací listy aktivit podbarvené žlutě se týkají nově navržených aktivit pro další období.

### Programový cíl: Zaměstnanost

Tento cíl obsahuje jedno programové opatření (PO) a na ně navazující jednu rozvojovou aktivitu.

#### Rozvojové aktivity PO 1.1 Pomoc pro uchazeče a zájemce o zaměstnání

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1.1**  | ***Využití pracovníků na veřejně prospěšné a obecně prospěšné práce a podpořit rovné příležitosti na trhu práce***  |
| **Cíl** | Využití pracovníků na úseku péče o místní zeleň, péče o hřiště a zabezpečení dostupnosti péče o místní komunikace |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/prostředky MPSV |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

### Programový cíl: Podnikatelské prostředí

Tento cíl obsahuje jedno programové opatření (PO) a na ně navazující dvě rozvojové aktivity

#### Rozvojové aktivity PO 2.1 Podnikatelské prostředí

2.1.3 Splněno

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1.1**  | ***Poradenství a služby pro podnikatele*** |
| **Cíl** | *Nabídka prostor pro podnikání, včetně infrastruktury*  |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Zastupitelé navrhují výstavbu dílen, garáží a kancelářských prostor za KD Zhotovení projektové dokumentace na Multifunkční objekt za KD (garáže, klubovna) |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1.2**  | ***Vybavení a využití klubovny pro školení*** |
| **Cíl** | *Zlepšit vybavení a využití klubovny pro nejrůznější školení pro podnikatele a akce spolků*  |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, podnikatelé, spolky |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **2.1.4**  | ***Nákup pozemku – brownfield*** |
| **Cíl** | *Využití brownfieldu pro další aktivity*  |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, podnikatelé, spolky |
| **Harmonogram projektu** | 2020 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | RD č.p. 9, parcely č. 88,89,90,92,93,94 |

### Programový cíl: Místní produkce

V rámci tohoto programového cíle se navrhují dvě programová opatření s odpovídajícími aktivitami.

#### Rozvojové aktivity PO 3.1 Podpora místních výrobků a služeb

|  |  |
| --- | --- |
| **3.1.1**  | ***Propagace místních výrobků a služeb, místních umělců a řemeslníků***  |
| **Cíl** | *Zviditelnit místní výrobky a služby pro širší veřejnost a podpořit cestovní ruch* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, podnikatelé, spolky, MAS, Mikroregion Těšínské Slezsko  |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Jedná se o trhy, jarmarky, podpora regionální značky Těšínské Slezsko – regionální produkt, výstavy místních spolků a umělců |

#### Rozvojové aktivity PO 3.2 Cestovní ruch

|  |  |
| --- | --- |
| **3.2.1**  | ***Úprava Starostovské aleje***  |
| **Cíl** | *Vybudování odpočinkového místa* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, podnikatelé, spolky, MAS, Mikroregion Těšínské Slezsko  |
| **Harmonogram projektu** | 2018 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **3.2.2**  | ***Revitalizace evangelické kaple***  |
| **Cíl** | *Podpořit cestovní ruch zatraktivněním památky* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, podnikatelé, spolky, MAS, Mikroregion Těšínské Slezsko  |
| **Harmonogram projektu** | 2019 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Vybavení, úprava interiéru |

### Programový cíl: Pomoc a péče pro potřebné

Tento programový cíl zahrnuje dvě opatření a související aktivity, dále jednu novou aktivitu.

#### Rozvojové aktivity PO 4.1 Informovanost a dostupnost sociálních služeb, poradenství

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1.1**  | ***Využití klubovny pro společenské akce*** |
| **Cíl** | *Podpora seniorů a potřebných občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | **zrušeno** |
| **4.1.2**  | ***Rozšíření sociálních služeb***  |
| **Cíl** | *Podpora seniorů a potřebných občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, podnikatelé, spolky, MAS, Mikroregion Těšínské Slezsko  |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **4.1.3**  | ***Doplnit vybavení KD***  |
| **Cíl** | *Zvýšit kulturní úroveň akci v KD* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Vybavení KD – ozvučení, ventilace, stoly, židle, kuchyně |

#### Rozvojové aktivity PO 4.2 Služby pro seniory

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1**  | ***Dům pro seniory*** |
| **Cíl** | *Podpora seniorů a potřebných občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, podnikatelé, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2017-2020 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

### Programový cíl: **Školství** a školy

Tento cíl zahrnuje jedno programové opatření a tři související aktivity, dále dvě nové aktivity.

#### Rozvojové aktivity PO 5.1 Zefektivnění kapacit

 **5.1.1 Splněno**

**5.1.2. Splněno**

**5.1.3. Splněno**

**5.1.4. Rozšířeno**

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1.4**  | ***Rekonstrukce půdních prostor školy*** |
| **Cíl** | *Zlepšení prostředí* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2018-2019 -2020 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Studie proveditelnosti, úprava rozpočtů, znalecký posudek a technický dozor stavby, oprava střechy, nábytek, rekonstrukce kuchyně |

**5.1.6. Splněno**

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1.5**  | ***Koupě domu č.p. 82 – Galacz*** |
| **Cíl** | *Získání prostor pro další rozvoj školských zařízení* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2017 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | **zrušeno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1.7**  | ***Dodělání hokejky (nová komunikace, neveř. obslužná cesta u Adélky)*** |
| **Cíl** | *Vybudování nové komunikace – neveřejné obslužné cesty u Adélky* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2020 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |

### Programový cíl: Bavit se a poznávat

Tento programový cíl obsahuje dvě programové opatření a s nimi související odpovídající aktivity.

#### Rozvojové aktivity PO 6.1 Podpora sportu a jiných volnočasových aktivit

**6.1.4. Splněno**

**6.1.5. Splněno doplněno o další**

**6.1.7 Splněno**

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.1**  | ***Prostory pro volnočasové aktivity*** |
| **Cíl** | *Příprava prostor pro volnočasové aktivity občanů pro výšení aktivity občanů a rozvoj lidského kapitálu*  |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2016 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | prolézačky pro děti |
| **6.1.2**  | ***Výstavba fotbalového hřiště včetně zázemí*** |
| **Cíl** | *Příprava prostor pro volnočasové aktivity občanů pro výšení aktivity občanů a rozvoj lidského kapitálu* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2015-2022 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně  |
| **Komentář** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.3**  | ***Vybudování kavárny – cukrárny*** |
| **Cíl** | *Příprava prostor pro volnočasové aktivity občanů pro výšení aktivity občanů a rozvoj lidského kapitálu* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2018-2022 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.5**  | **Koupě hracích prvků – hřiště**  |
| **Cíl** | *Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity občanů pro zvýšení aktivity občanů a rozvoj lidského kapitálu* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2017 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Pro rok 2019 rozšířeno o pořízení skluzavky |
| **6.1.6**  | **Výstavba zázemí pro volný čas (horolezecká stěna, posilovací stroje)**  |
| **Cíl** | *Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity občanů pro zvýšení aktivity občanů a rozvoj lidského kapitálu* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2019-2020 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

#### Rozvojové aktivity PO 6.2 Aktivní stárnutí

|  |  |
| --- | --- |
| **6.2.1**  | ***Finanční gramotnost*** |
| **Cíl** | *Využití potenciálu seniorů pro zkvalitnění jejich života*  |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet MAS Pobeskydí, případně z výzev PRV a IROP |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Aktivní boj proti "šmejdům" |

Demografické stárnutí je problém, kterému čelí a bude čelit celá společnost, jednotlivé obce nevyjímaje. Senioři jsou velmi snadným cílem různých manipulátorů a prodejců rádoby nezbytných věcí. Za účelem zkvalitnění života této skupiny obyvatel, zlepšení jejich „obranyschopnosti“ proti zmanipulování a poučení o jejich právech bude obec pořádat vzdělávací semináře a kurzy.

### Programový cíl: Spolková činnost

Tento programový cíl specifikuje jedno programové opatření a tři aktivity.

#### Rozvojové aktivity PO 7.1 Rozvoj spolkové činnosti v obci

**7.1.1 Splněno**

|  |  |
| --- | --- |
| **7.1.2**  | ***Rekonstrukce a dovybavení knihovny spojeno s 2.1.1*** |
| **Cíl** | *Posilování místní identity a její všestranná podpora* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Spolky v obci |
| **Harmonogram projektu** | 2016-2020 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | ***spojeno s 2.1.1*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.1.3**  | ***Dovybavení kulturního domu*** |
| **Cíl** | *D Posilování místní identity a její všestranná podpora* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Spolky v obci |
| **Harmonogram projektu** | 2020 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Dovybavení kulturního domu stoly, židlemi a vzduchotechnikou, kuchyně |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.1.4**  | ***Koupě nového auta pro SDH Střítež*** |
| **Cíl** | *Podpora SDH* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | SDH Střítež |
| **Harmonogram projektu** | 2020 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

### Programový cíl: Kulturní dědictví a tradice

V rámci tohoto programového cíle je definováno jedno programové opatření a čtyři aktivity.

#### Rozvojové aktivity PO 8.1. Podpora tradic a místních kulturních akcí

|  |  |
| --- | --- |
| **8.1.1**  | ***Přeměna nádražní budovy na muzeum*** |
| **Cíl** | *Posílení a obnova kulturních tradic* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce, sponzoři /externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí, Sdružení obcí povodí Stonávky |
| **Harmonogram projektu** | 2020-2022 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | Závěrečné hodnocení |
| **Komentář** | zrušeno |
| **8.1.2**  | ***Revitalizace hřbitovů***  |
| **Cíl** | *Posílení a obnova kulturních tradic* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce, spolků, sponzoři/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2015-2022 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně  |
| **Komentář** | Hřbitov katolický i evangelický |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.1.3**  | ***Oprava Mánesova pomníku včetně vybudování odpočívacího místa*** |
| **Cíl** | *Posílení a obnova kulturních tradic* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2020 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

**8**.**1.4. Splněno**

**8.1.5. Splněno**

### Programový cíl: Obnovitelné zdroje energie

Na tento programový cíl navazují dvě programová opatření s odpovídajícími aktivitami.

#### Rozvojové aktivita PO 9.1. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE)

obsahující dvě aktivity.

|  |  |
| --- | --- |
| **9.1.1**  | ***Propagace OZE mezi občany*** |
| **Cíl** | *Péče o čistotu ovzduší, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora ekologičtějšího vytápění* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

#### Rozvojové aktivity PO 9.2 Šetrné nakládání se zdroji

|  |  |
| --- | --- |
| **9.2.1**  | ***Motivace občanů k ekologičtějšímu vytápění*** |
| **Cíl** | *Péče o čistotu ovzduší, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora ekologičtějšího vytápění, umožnění kotlíkových dotací* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, zemědělci, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Spojeno s 10.2.1. Zpřísnění a zavedení systému kontroly, vytipování lokalit, zásah kontrolní komise, když bude proto legislativní základ, kotlíkové dotace využil jeden občan. |

### Programový cíl: Odpadové hospodářství

U tohoto programového cíle byla vytvořena dvě programová opatření s  aktivitami.

#### Rozvojové aktivity PO 10.1. Systém svozu odpadů, informovanosti občanů

**10.1.4. Splněno**

**10.1.6. Splněno**

|  |  |
| --- | --- |
| **10.1.1**  | ***Aktualizace termínů svozu odpadu***  |
| **Cíl** | *Zvýšit čistotu v obci a kvalitu života* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Dle sezónních potřeb, zejména plasty |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.1.2**  | ***Čistota v okolí kontejnerů*** |
| **Cíl** | *Zvýšit čistotu v obci a kvalitu života* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace  |
| **Komentář** |  |
| **10.1.3**  | ***Vytvoření systému kontroly a průběžné likvidace černých skládek*** |
| **Cíl** | *Zvýšit čistotu v obci a kvalitu života* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **10.1.5**  | ***Rekonstrukce sběrného dvora*** |
| **Cíl** | *Zvýšit čistotu v obci a kvalitu života* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2022 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace  |
| **Komentář** | Zrušeno, zajištěny externí služby |

#### Rozvojové aktivity PO 10.2. Lokální topeniště

|  |  |
| --- | --- |
| **10.2.1**  | ***Zpřísnění kontroly lokálních topenišť*** |
| **Cíl** | *Zvýšit čistotu v obci a kvalitu života spojeno s 9.2.1* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Zavedení systému, vytipování lokalit, zásah kontrolní komise, když bude proto legislativní základ |

### Programový cíl: Nakládání s odpadními vodami

V rámci tohoto programového cíle byla vytvořena dvě programová opatření s odpovídajícími aktivitami.

#### Rozvojové aktivity PO 11.1. Decentralizované ČOV

|  |  |
| --- | --- |
| **11.1.1**  | ***Podpora decentralizovaného ČOV***  |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu a nakládání s odpadní vodou* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Možnost decentralizace ČOV až na úroveň obytných domů a vybudování ČOV u statku |
| **11.1.2**  | ***Projektová dokumentace ČOV*** |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu a nakládání s odpadní vodou* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2017 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Zpracování projektu k pozdější realizaci výstavby ČOV viz 11.1.1 a 11.2.1. |

#### Rozvojové aktivity PO 11.2. Kanalizace a ČOV

|  |  |
| --- | --- |
| **11.2.1**  | ***Výstavba ČOV*** |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu a nakládání s odpadní vodou* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Výstavba čističky odpadních vod bude probíhat ve dvou etapách, a to včetně projektové dokumentace |

**11.2.2 Splněno**

### Programový cíl: Doprava a dopravní infrastruktura

Tento programový cíl obsahuje dva programová opatření s odpovídajícími aktivitami.

#### Rozvojové aktivity PO 12.1 Dopravní infrastruktura

|  |  |
| --- | --- |
| **12.1.1**  | ***Údržba místních komunikací*** |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2015 – 2022 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Vytipování problémových lokalit, plán obnovy dle územního plánu. |
| **12.1.2**  | ***Chodníky v obci*** |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace  |
| **Komentář** | Vytipování vhodných tras dle územního plánu. 2020 Ropičanka – Černý potok (zhotovená projektová dokumentace) |
| **12.1.3**  |  **Oprava mostů a propustků (RD č.p. 33, 36, 84 a parc. č. 760 a 748)** |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2019, 2020 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace  |
| **Komentář** |  |

#### Rozvojové aktivity PO 12.2. Bezpečná doprava

**12.2.1. Splněno**

**12.2.5 Splněno**

**12.2.7 Splněno**

**12.2.10. Splněno**

**12.2.12. Splněno**

**12.2.13. Splněno**

|  |  |
| --- | --- |
| **12.2.2**  | ***Rekonstrukce osvětlení*** |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2018 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Vybavení osvětlení LED žárovkami, splněno částečně, pokračuje 2019 |
| **12.2.3**  | ***Vybudování chodníku směr Vělopolí*** |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce, MAS Pobeskydí |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2020 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **12.2.4**  | ***Rekonstrukce chodníku od nádraží směr Třinec*** |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2021 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **12.2.6**  | ***Zklidnění dopravy v obci*** |
| **Cíl** | *Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Vyhodnocení vlivu tranzitní dopravy na život v obci, měření hluku, zákaz vjezdu nákladních automobilů, vybudování retardérů  |
| **12.2.8**  | ***Chodník před KD, dále rozšířit o opravu chodníku kolem I/68.*** |
| **Cíl** | *Zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2021 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Zlepšení bezpečnosti v exponovaném místě obce s velkým výskytem chodců |

12.2.9 Splněno

|  |  |
| --- | --- |
| **12.2.11**  | **Audit veřejného osvětlení a pasportizace MK** |
| **Cíl** | *Zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2019 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **12.2.14**  | **Dopravní značení** |
| **Cíl** | *Zvýšení bezpečnosti občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2020 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

### Programový cíl: Kulturní krajina a příroda

V rámci programových opatření k tomuto programovému cíli patří aktivity:

#### Rozvojové aktivity PO 13.1 Pozemkové úpravy

**13.1.1. Splněno**

**13.1.2. Splněno**

|  |  |
| --- | --- |
| **13.1.3**  | ***Odkup pozemků na rozšíření katolického hřbitova*** |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce |
| **Partneři** | Obec, |
| **Harmonogram projektu** | 2019  |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Nová aktivita pro další období |

#### Rozvojové aktivity PO 13.2. Veřejná prostranství a brownfieldy

|  |  |
| --- | --- |
| **13.2.1**  | ***Oprava cesty*** |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Oprava cesty ke Kocyanovi, u Adély, k Mynářovi, Zálesí, od kapličkydodány další úkoly pro rok 2019  |

|  |  |
| --- | --- |
| **13.2.2**  | ***Vybudování zastávky u statku*** |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2018 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Zrušeno |

|  |  |
| --- | --- |
| **13.2.3**  | ***Vybudování parkoviště*** |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2019-2021 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | U ČD, u Hájenky |
| **13.2.4**  | ***Údržba místní zeleně a její revitalizace*** |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | Průběžně |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Úprava prostranství před OÚ, parčík aj. |
| **13.2.9**  | ***Využití skrytého ložiska podzemní vody pro zkvalitnění dodávek pitné vody v obci.*** |
| **Cíl** | *Zlepšení zásobování pitnou vodou* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** |  |
| **Harmonogram projektu** | 2021 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **13.2.10**  | ***Zalesnění plánované přeložky I/68*** |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** |  |
| **Harmonogram projektu** | 2022 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Váže na výstavbu obchvatu |

**13.2.5 Splněno**

**13.2.6 Splněno**

**13.2.7 Splněno**

**13.2.8 Splněno**

**13.2.11. Splněno**

**13.2.12. Splněno**

**13.2.13. Splněno**

|  |  |
| --- | --- |
| **13.2.14**  | ***Výstavba a oprava zázemí parku pro obecní akce (parc. č. 554/1)*** |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2019 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Opravy cest: do Kotle, mostek u občana Macha, Na Zálesí, do Černé,  |

|  |  |
| --- | --- |
| **13.2.15**  | ***Výstavba nové zastávky u kostela*** |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2019 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **13.2.16**  | ***Zřízení zastávky u silnice I/68(U Radase)*** |
| **Cíl** | *Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2020 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |
| **13.2.17**  | ***Zajištění elektronických informačních cedulí na zastávky*** |
| **Cíl** | *Zvýšení a rozvoj charakteru a kvality života v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce |
| **Partneři** | Obec |
| **Harmonogram projektu** | 2020 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Opravy cest: do Kotle, mostek u občana Macha, Na Zálesí, do Černé,  |

### Programový cíl: Samospráva

V rámci tohoto programového cíle jsou definovány dvě programová opatření s odpovídajícími aktivitami.

#### Rozvojové aktivity PO 14.1 Komunikace s občany

**14.1.1. Splněno**

**14.1.2. Splněno**

|  |  |
| --- | --- |
| **14.1.3**  | ***Wifi pointy na zastávkách*** |
| **Cíl** | *Moderní spolupráce vedení obce a občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce |
| **Partneři** |  |
| **Harmonogram projektu** | 2019 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

#### Rozvojové aktivity PO 14.2 Obce a obecní úřady, integrované plánovaní

**14.2.1 a 14.2.2 Splněno**

|  |  |
| --- | --- |
| **14.2.3**  | ***Územní plán*** |
| **Cíl** | *Moderní spolupráce vedení obce a občanů* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2017 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

### Programový cíl: Bezpečnost a prevence

V rámci dvou programových opatření k tomuto programovému cíli jsou definovány odpovídající aktivity.

#### Rozvojové aktivity PO 15.1 Posilování obecní spolupráce v oblasti bezpečnosti

|  |  |
| --- | --- |
| **15.1.1**  | ***Spolupráce s PČR, pochůzky a preventivní akce***  |
| **Cíl** | *Posílení bezpečnosti v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2015 – 2022 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

#### Rozvojové aktivity PO 15.2 Připravenost na mimořádné události

|  |  |
| --- | --- |
| **15.2.1**  | ***Pravidelná aktualizace opatření pro případ mimořádných událostí***  |
| **Cíl** | *Posílení bezpečnosti v obci* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2015 – 2022 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** |  |

### Programový cíl: Komunitní programy

V rámci tohoto programového cíle byla vytvořena dvě programová opatření s odpovídajícími aktivitami. V tomto programovém cíli se předpokládá spolupráce obcí s využitím metody LEADER. Jde o propojení rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky s cílem dopomáhat k rozvoji venkovských oblastí cestou zapojení místních subjektů.

První aktivita týkající se spolupráce a participace na poradenství v oblasti programového a projektového řízení bude zaměřena na spolupráci obcí v rámci MAS Pobeskydí a s jinými MAS, prostřednictvím kterých lze vyřešit řadu problémů a potřeb daného území. Projekty by měly být zaměřeny na využití nabízené možnosti poradenské činnosti při přípravě a realizaci projektů, včetně vzdělávací a osvětové činnosti.

Druhá aktivita související s prezentací dobré praxe v oblasti finančních nástrojů souvisí se shromažďováním a šířením dobré praxe v oblasti využívání zejména interních zdrojů financování projektů (z důvodu stále se snižujících možností externího financování). Bude se jednat o podporu aktivit v podobě mikrofondů, mikropůjček nebo sponzorství.

#### Rozvojové aktivity PO 16.1 Využití metody LEADER

|  |  |
| --- | --- |
| **16.1.1**  | ***Spolupráce a participace na poradenství v oblasti programového a projektového řízení***  |
| **Cíl** | *Využití synergických efektů spolupráce s okolními obcemi* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2015 – 2022 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Využití pozitivních zkušeností z jiných obcí, strategie MAS |

#### Rozvojové aktivity PO 16.2 Prezentace dobré praxe

|  |  |
| --- | --- |
| **16.2.1**  | ***Využití best practices při používání finančních nástrojů***  |
| **Cíl** | *Využití synergických efektů spolupráce s okolními obcemi* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2015 - 2022 |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Využití pozitivních zkušeností z jiných obcí, Strategie MAS |

### Programový cíl: Rozvoj meziobecní spolupráce.

V rámci tohoto programového cíle byla vytvořena dvě programová opatření s odpovídajícími aktivitami.

#### Rozvojové aktivity PO 17.1 Zapojení obce do turistické oblasti Těšínska a Pobeskydí

|  |  |
| --- | --- |
| **17.1.1**  | ***Posílení ubytovací kapacity v obci*** |
| **Cíl** | *Přitáhnout potenciální účastníky turistického ruchu* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí |
| **Harmonogram projektu** | 2015 - 2022 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | Provedení analýzy možností, případná realizaci ve spolupráci s místními podnikateli |
| **17.1.2**  | ***Podpora a participace na projektech cestovního ruchu*** |
| **Cíl** | *Přitáhnout potenciální účastníky turistického ruchu* |
| **Lokalizace** | Střítež |
| **Garant aktivity** | Obec Střítež |
| **Odhad nákladů/financování** | Rozpočet obce/externí financování |
| **Partneři** | Obec, MAS Pobeskydí, Sdružení obcí povodí Stonávky |
| **Harmonogram projektu** | 2015 - 2022 |
| **Soulad s územním plánem** | ANO |
| **Způsob hodnocení, kontroly** | 1xročně, mapování situace |
| **Komentář** | vybudování naučných stezek |

# REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE

V Programu rozvoje obce Střítež na období 2015 - 2022 byl stanoven nejen obecný směr rozvoje obce, ale i konkrétní aktivity směřující k naplnění požadovaných cílů.

## Podpora realizace programu

Rámec podpory realizace programu obce se nemění.

# Závěr

Tento dokument uvádí přehled splněných aktivit a plnění trvalých úkolů, současně uvádí návrh nových aktivit pro rok 2020, případně pro další léta. U splněných aktivit jsou uvedeny skutečné náklady a zdroj financování. V rámci podpory realizace strategického programu obce bude v závěru roku 2020 provedena obdobná aktualizace a předložena zastupitelstvu obce ke schválení.